## כתב כמויות
כתב כמויות עבור: |  | מספר דרישה
כח"י-קו אשל נבטים קטע שוחת נבטים עבודות |  | PD24001805
מק"ט | תאור מוצר | תיאור פריט ארוך | מספר הבהרה | כמות | יח' מפעל | מחיר יחידה | סה"כ | סה"כ כתב כמויות: | 0
WE010017 | מילוי CLSM | מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM בשפיכה חופשית ללא טפסנות | 6.1.17 | 1650 | מ3
WE010018 | פינוי של עודפי קרקע לאתר פינו מאושר עי ידי הרשויות | העמסה, הובלה, פינוי של עודפי קרקע לאתר מורשה כולל כל עלויות והתשלומים הנדרשים | 6.1.18 | 2600 | מ3
WE010031 | מילוי חפירה עם חומר מקומי מנופה | מילוי חפירה עם חומר מקומי מנופה (נפה 1 ס"מ) ללא אבנים ו/או סלעים בשכבות של 30 ס"מ עד לרום הקרקע הטבעית | 6.1.280 | 1500 | מטר
WE020006 | יסודות בודדים בטון ב- 30 כולל כתמיכות לצנרת מבטון. | יסודות בודדים בטון ב- 30, דרגת חשיפה 6. | 6.1.28 | 10 | מ3
WE040036 | אספקה והתקנת גידור זמני מגדר רשת ל-2 צדדים של תעלה חפירה | אספקה והתקנת גידור זמני מגדר רשת בגובה 1.5 מ' ל-2 צדדים של תעלה חפירה | פריט ללא הבהרה | 1500 | מטר
WE060001 | התרי חפירה. | טיפול בקבלת היתרים מבעלי תשתיות, בעלי קרקע, רשויות מדינה, רשויות מקומיות עד קבלה והצגת כל ההתרים הנדרשים למפקח. | 6.3.01 | 1 | CMP
WE060002 | תשלומים בגין עבודות פיקוח | תשלום לרשות עתיקות, רט''ג, עריות, קק''ל, כבלים, בזק נת''י, חח''י, משטרה, בעלי תשתיות עבור פיקוח מיום החמישי לפקוח והילך. | 6.3.02 | 15 | יום
WE060004 | הכשרת רצועת קרקע ודרכי גישה, כולל כניסות ויציאות | הכשרת וסימון רצועת קרקע, דרכי גישה, פינוי ערמות פסולת ועפר לאתר מורשה כולל כל התשלומים הנדרשים והחזרה המצב לקדמותו. | 6.3.04 | 750 | מטר
WE060005 | איתור וחישוף תשתיות תת-קרקעיות, מדידה מפלס, מיקום וכסוי. | חפירה/חציבה בעבודות ידיים וכלי חפירה זעירים לגילוי תשתיות, מדידה ע''י מודד מוסמך ומילוי מוחזר בשכבות בגמר. | 6.3.05 | 100 | מ3
WE060007 | חפירה להנחה של קו דלק, אבטחת דפנות חפירה ומילוי מוחזר. | חפירה/חציבה בכלים מכאניים תעלה לצנרת, לעומק ורוחב נדרשים, כולל פינוי מים, אבטחת יציבות תעלה, גידור זמני והחזרת הקרקע. | 6.3.07 | 750 | מטר
WE060008 | אספקה והתקנה סרט סימון | אספקה ופריסת סרט זיהוי לאורך קו צינור לאחר השלב הראשון של מילוי חוזר בגובה 50 ס''מ מעל קודקוד הצנרת. | 6.3.08 | 750 | מטר
WE060009 | אספקתה פיזור והידוק חול אינרטי | ספקה, פיזור, הידוק בשכבות בהצפה של חול אינרטי לדרגה 98%, לפני הנחת הצינורות, מילוי בשכבות של 20 ס''מ לאחר הנחת הצינורות. | 6.3.09 | 2000 | מ3
WE060012 | פינוי קרקע מזוהמת | העמסה, הובלה, פינוי, פריקה של עפר מזוהם בדלק לאתר מאושר ע''י הרשויות כולל מסירת אישור הרשויות לפנוי (לא כולל תשלום לאתר) | 6.3.12 | 20 | מ3
WE060018 | הנחת צינור ''10-''12 | נחת צינור ''10-''12 עטוף: הובלה, פיזור, כיפוף והתקנת קשתות, עשיית פזות , אספקה והתקנה של עטיפה, הורדה לתעלה,בדיקות טייב. | 6.3.18 | 500 | מטר
WE060027 | שרוול ''30 | שרוול עד ''30 בקידוח אופקי/ בחפירה: יצור וריתוך שרוול ונשמים; קידוח אופקי והשחלת השרוול או חפירה התקנת השרוול. | 6.3.27 | 350 | מטר
WE060028 | השחלה צינור ''4-''10 | הנחה והשחלה צינור ''10 - ''4 בשרוול, התקנת טבעות וסנדלי תמך, התקנת אטם קצה שרוול, בדיקה חשמלית לחוסר מגע צינור/ שרוול. | 6.3.28 | 180 | מטר
WE060030 | ניקוז דלק באמצעות מכליות כביש | ניקוז דלק באמצעות מיכלית כביש נקיה עם משאבה עצמית , הובלה ופריקה במתקן המזמין, לרבות צנרת וחיבורים והסדרת גישה למיכלית. | 6.3.30 | 220 | מ3
WE060032 | העברת מולך קו ''10-''12. (ללא תלות באורך הקו). | מעבר מולוך לאורך קטע קו ''10-''12 מבוטל, כולל הספקת חנקן והאביזרים הנדרשים, הספקה והתקנה מלכודות זמניות | 6.3.32 | 2 | CMP
WE060035 | פרוק צנרת ''10-''12 | פירוק צנרת ''10-''12 טמונה: קבלת היתרים, חפירה, שליפת צינור משרוול , חיתוכים בקר, הוצאה, הובלה למחסן החברה וכסוי החפירה. | 6.3.35 | 500 | מטר
WE060040 | ריתוך צנרת ואביזרים | ריתוך צנרת ואביזרים (שורש ארגון), הכנה נוהל ריתוך והסמכת רתכים,רדיוגרפיה 100%. | 6.3.40 | 850 | ID
WE060043 | התחברות לקו דלק ''10-''12 | התחברות לקו דלק ''10-''12 באמצעות מחבר W+E & CLAMP +RINGS, בדיקות אל הרס, ריתוך היקפי וריתוך ברגים ומדידת מיקום המחבים. | 6.3.43 | 2 | CMP
WE060045 | hot tapping | ביצוע התחברות hot-tapping לצינור דלק באמצעות אביזר plidco split sleeve + nipple וקידוח הצינור בעת הזרמה. | 6.3.45 | 4 | ID
WE060046 | אספקה והתקנה של עטיפת מחבר פלידקו | אספה והתקנה של עטיפת מחבר ''PLIDCO'' בסרטים DENSO כולל פריימר וסרט מסטיק למילוי מדרגה בין מחבר ובין צינור. | 6.3.46 | 20 | ID
WE060048 | הסרת עטיפה תלת שכבתית | הסרה של עטיפה תלת שכבתית מסוג PP/PE, כולל ניקוי מכני מושלם של דופן הצינור, איסוף וסילוק חומרי העטיפה לאתר מורשה. | 6.3.48 | 250 | IDM
WE060050 | שילוט אזהרה | אספקה והתקנה של שלטי אזהרה, כולל יסוד מבטון | 6.3.50 | 6 | יח'
WE060070 | עטיפת צנרת ואביזרים | עטיפה קרה של צנרת קשתות ואביזרים על פי מפרט מיוחד | 6.3.70 | 250 | IDM
WE060100 | ביצוע DRAINAGE TEST לקו | ביצוע DRAINAGE TEST לקו כולל הוצאת דוח | 6.3.99 | 1 | CMP
WE060101 | השלמת קצוות שרוול עד קוטר "24 | השלמת קצוות שרוול עד קוטר "24,ביצוע קצה שרוול מושלם לפי תוכנית מצורפת | 6.3.100 | 4 | יח
WE060103 | חיתוך קר לצנרת דלק | חיתוך קר לצנרת דלק שהיתה תפעולית | 6.3.102 | 120 | ID
WE090001 | יעה אופני | יעה אופני- שופל - כדוגמת קטרפילר 950 או ש''ע כולל הובלה ומפעיל. | 6.5.01 | 20 | ש'ע
WE090010 | מדחס דיזל | מדחס דיזל 600 רגל קוב דקה ללחץ מינימום של 67 בר. | 6.5.10 | 20 | ש'ע
WE090011 | משאבת ניקוזים | משאבת ניקוז לשאיבה פתוחה לספיקה של 100 מק''ש, עומד 20 מטר מופעלת אוויר/ חשמל או דיזל | 6.5.11 | 20 | ש'ע
WE090012 | כבאית עם מיכל מים ותרכזי קצף | כבאית עם מיכל מים ותרכזי קצף כולל צוות הפעלה מקצועי של כבאים | 6.5.12 | 20 | ש'ע
WE090013 | מכלית דלק | מכלית דלק בנפח של 30,000 ליטר לפחות, נקיה,כולל משאבת יניקה עצמית ונהג. | 6.5.13 | 30 | ש'ע
WE090014 | מנוף | מנוף בעל כושר הרמה 5 טון בזרוע 10 מטרים | 6.5.14 | 20 | ש'ע
WE090020 | מחפר Fiat allis HD15 | מחפר Fiat allis HD15 או ש"ע | 6.5.39 | 20 | ש'ע
WE100001 | מנהל עבודה | מנהל עבודה | 6.5.21 | 10 | ש'ע
WE100008 | שומר חמוש מאושר קב''ט תש''ן | שומר חמוש מאושר קב''ט החברה. תשלום אחיד לשמירה לילה, שבת, חג מעבר לשעות עבודה הנקובות בחוזה הקבלני אשרבאחריות הקבלן. | 6.5.28 | 200 | ש'ע
WE100009 | טנדר | טנדר דבל קבינה כולל נהג כדוגמת טיוטה היילקס או ש''ע. | 6.5.29 | 20 | ש'ע
WE100013 | מסגר,צנר ורתך | מסגר,צנר ורתך מוסמך | 6.5.33 | 70 | ש'ע
WE110014 | התארגנות לביצוע העבודה באתר כולל הובלת כלים וציוד | התארגנות לביצוע העבודה באתר כולל הובלת כלים וציוד | פריט ללא הבהרה | 1 | CMP
WE340001 | ביצוע עבודות הגנה קתודית לפי מפרט מצ"ב | ביצוע עבודות הגנה קתודית, הכל מושלם, בהתאם למפרט ותוכניות עבודה מצורפים | פריט ללא הבהרה | 1 | CMP

## DataSheet (hidden)
תאריך | דרישה מרוכזת | מספר מחלקה | שם מחלקה | מס' ספק | שם ספק | פרויקט | תאור פרויקט | תאור סטטוס | לטיפול | סגורה? | אוטומטית | נספחים? | קוד מתקן | תאור הסניף | קריאת שרות | מחסן | איתור | פרטים | עבור משתמש | סוג דרישת רכש | תאור סוג דרישת רכש | קוד סיבת דרישה | תאור סיבת דרישה | קוד רשימת מאשרים | תאור רשימה | החותם הבא | מאושרת | סה"כ במטבע ראשי | סה"כ מחיר מוערך | מע"מ | מחיר כולל מע"מ | מטבע | קוד מס | לא נכללת בתזרים? | סוג הזמנת רכש | תאור סוג הזמנת רכש | חתימה | ת. חתימה | יוזם הדרישה | קוד פטור הליך תחרותי | תאור פטור הליך תחרות | קוד סוג הליך | תאור סוג הליך | קוד מצב טיפול | תאור מצב טיפול | מס. עוסק מורשה | טלפון ספק | שם איש קשר | טלפון איש קשר | כתובת | כתובת שורה 2 | כתובת שורה 3 | עיר | מספר חשבונית | מנהל פרויקט | אגף | הזמנה קטנה | תאור אגף | תנאי יבוא | מנהל האגף | תאור תנאי יבוא | שם מנהל האגף | מנהל המחלקה | שם מנהל המחלקה | סווג נוסף לפרויקט | תאור סווג נוסף פרויק | סיור קבלנים | מועד סיור אחרון | משתמש מנהל מחלקה | משתמש מנהל אגף | תאריך תחילת האופציה | תאריך סיום האופציה | סכום האופציה | מטבע אופציה | מספר אופציה ( חוזה) | תיאור חוזה אופציה | דרישת רכש מקורית | קוד סוג חוזה | תיאור סוג חוזה | חוזה בסיס | מספר חוזה | תוספת לחוזה | אופציה | כמות האופציות | שם חוזה | חשבונית | חסר ספק | קוד תנאי תשלום | תנאי תשלום | הליך תחרותי | סכום שווי אופציות | ס"כ מחיר מוערך+מעמ | סה"כ שווי דרישה+אופ | חוזה התקשרות | זמין לאיחוד | דרישה בתכנית עבודה? | תנאי תשלום | נדרש אישור אגף נכסים | שם מלא | נדרש אישור אגף תפעול | שם מלא (מנהל פרויקט) | נדרש אישור אגף מסחר | תאור מחסן | נדרש אישור מע. מידע | נדרש אישור גורם אחר | נדרש דמי עיכוב?
11/11/2024 | PD24001805 |  |  |  |  | 210172 | כח"י-קו אשל נבטים קטע שוחת נבטים | בטיפול רכש | eden_s |  |  | Y | [5 empty] | כח"י-קו אשל נבטים קטע שו | alon_kl | 400 | חוזה עבודות |  |  | 00 | מאשרי דרישות מרוכזות - כללי |  | X | 2,884,000.00 | 2884000 | 490,280.00 | 3,374,280.00 | ILS | 002 |  |  |  | eden_s | 15/12/24 13:12 | alon_kl |  |  | 2 | מכרז פומבי | 3 | אושר בוועדת מכרזים | [9 empty] | alon_kl | 12 |  | הנדסה |  | 3,008 |  | אילן מינץ | 0 |  | 2 | קווים |  |  |  | ilan_m |  |  | 0.00 |  |  |  |  | 3 | עבודות |  | W2500002 |  |  | 0 | כח"י-קו אשל נבטים קטע שוחת נבטים |  | Y |  |  | Y | 0 | 3374280 | 3374280 | Y |  |  |  |  | אלון קליימן |  | אלון קליימן
מק"ט | תיאור פריט ארוך | תאור מוצר | כמות להזמין | מלאי זמין | מחיר מוערך ליחידה | יח' | מחסן | תאור מחסן | סה"כ מחיר מוערך | מטבע שורה | ת. נדרש | קוד מתקן | פרוייקט תקציבי | קוד אגף | קוד סוג הוצאה | קוד הוצאה | סעיף תקציבי | ספק לדרישה | שם ספק לדרישה | הזמנת רכש | מתקן | תאור פרוייקט תקציבי | אגף | תאור סוג הוצאה | סוג הוצאה | מס. פרויקט | תאור פרויקט | הצעת מחיר | שורת הצעה | מק"ט ספק/יצרן | מרכז רווח/עלות | שם יצרן | מק"ט יצרן | מס. אריזות | קוד סוג אריזה | ת. כניסה מתוכנן | ת. אספקה מתוכנן | ת. הזמנה מתוכנן | קניין | ספק מועדף | הזמנת לקוח | שורה | מספר דרישה | כמות מפעל | סגורה? | יח' מפעל | מטבע תעודה | להעתיק מחיר להזמנה? | מקור מחיר | שער חליפין | אוטומטית | נפתחה בקשה? | לפק"ע | לפעולה | ליידע בקבלה? | לא לפתוח הזמנה | פתיחת בקשה? | מס' דרישה מקורית | כמות דרישה מקורית | פק"ע לחיוב | מספר פעילות (WBS) | פעילות. | תיאור פעילות | KLINE | מספר דרישה מקורית | שורה דרישה מקורית | מספר דרישה מאוחדת | שורת דרישה מאוחדת | מנוהל כתב כמויות | משפיעה על התכנון | מנוהל מלאי? | כמות מקורית | חתימה - סטטוס | ת. חתימה - סטטוס | תחום עיסוק | תאור תחום עיסוק | פרמטר 3 למוצר | שורת דרישה שהועתקה
WTO010001 |  | כח"י-קו אשל נבטים קטע שוחת נבטים עבודות | 2,884,000 | 0 | 1.00 | יח |  |  | 2,884,000.00 | ILS |  | 134 | 210172 | 12 | 342 | 237 | 134.210172.12.342-237 |  |  |  | פרויקטים ללקוחות | כח"י-קו אשל נבטים קטע שוחת נבטים | הנדסה | פרוייקטים ללקוחות | כח"י- אשל נבטים קטע שוקת נבטים | 210172 | כח"י-קו אשל נבטים קטע שוחת נבטים |  | 0 |  | 1002 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 26623 | 2884000 |  | יח | ILS | Y | הזמנה אחרונה | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Y |  |  | 0 |  |  | WTO010 | כתב כמויות עבודות הנדסה | כתב כמויות עבודות | 0
מק"ט | כמות | מחיר ליחידה | תאור מוצר | תיאור פריט ארוך | יח' מפעל | סה"כ מחיר | מטבע | יתרה לאספקה | מספר הבהרה
WE010017 | 1650 | 450 | מילוי CLSM | מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM בשפיכה חופשית ללא טפסנות | מ3 | 742500 | ILS | 1650 | 6.1.17
WE010018 | 2600 | 60 | פינוי של עודפי קרקע לאתר פינו מאושר עי ידי הרשויות | העמסה, הובלה, פינוי של עודפי קרקע לאתר מורשה כולל כל עלויות והתשלומים הנדרשים | מ3 | 156000 | ILS | 2600 | 6.1.18
WE010031 | 1500 | 50 | מילוי חפירה עם חומר מקומי מנופה | מילוי חפירה עם חומר מקומי מנופה (נפה 1 ס"מ) ללא אבנים ו/או סלעים בשכבות של 30 ס"מ עד לרום הקרקע הטבעית | מטר | 75000 | ILS | 1500 | 6.1.280
WE020006 | 10 | 1500 | יסודות בודדים בטון ב- 30 כולל כתמיכות לצנרת מבטון. | יסודות בודדים בטון ב- 30, דרגת חשיפה 6. | מ3 | 15000 | ILS | 10 | 6.1.28
WE040036 | 1500 | 120 | אספקה והתקנת גידור זמני מגדר רשת ל-2 צדדים של תעלה חפירה | אספקה והתקנת גידור זמני מגדר רשת בגובה 1.5 מ' ל-2 צדדים של תעלה חפירה | מטר | 180000 | ILS | 1500
WE060001 | 1 | 30000 | התרי חפירה. | טיפול בקבלת היתרים מבעלי תשתיות, בעלי קרקע, רשויות מדינה, רשויות מקומיות עד קבלה והצגת כל ההתרים הנדרשים למפקח. | CMP | 30000 | ILS | 1 | 6.3.01
WE060002 | 15 | 2000 | תשלומים בגין עבודות פיקוח | תשלום לרשות עתיקות, רט''ג, עריות, קק''ל, כבלים, בזק נת''י, חח''י, משטרה, בעלי תשתיות עבור פיקוח מיום החמישי לפקוח והילך. | יום | 30000 | ILS | 15 | 6.3.02
WE060004 | 750 | 30 | הכשרת רצועת קרקע ודרכי גישה, כולל כניסות ויציאות | הכשרת וסימון רצועת קרקע, דרכי גישה, פינוי ערמות פסולת ועפר לאתר מורשה כולל כל התשלומים הנדרשים והחזרה המצב לקדמותו. | מטר | 22500 | ILS | 750 | 6.3.04
WE060005 | 100 | 500 | איתור וחישוף תשתיות תת-קרקעיות, מדידה מפלס, מיקום וכסוי. | חפירה/חציבה בעבודות ידיים וכלי חפירה זעירים לגילוי תשתיות, מדידה ע''י מודד מוסמך ומילוי מוחזר בשכבות בגמר. | מ3 | 50000 | ILS | 100 | 6.3.05
WE060007 | 750 | 300 | חפירה להנחה של קו דלק, אבטחת דפנות חפירה ומילוי מוחזר. | חפירה/חציבה בכלים מכאניים תעלה לצנרת, לעומק ורוחב נדרשים, כולל פינוי מים, אבטחת יציבות תעלה, גידור זמני והחזרת הקרקע. | מטר | 225000 | ILS | 750 | 6.3.07
WE060008 | 750 | 10 | אספקה והתקנה סרט סימון | אספקה ופריסת סרט זיהוי לאורך קו צינור לאחר השלב הראשון של מילוי חוזר בגובה 50 ס''מ מעל קודקוד הצנרת. | מטר | 7500 | ILS | 750 | 6.3.08
WE060009 | 2000 | 200 | אספקתה פיזור והידוק חול אינרטי | ספקה, פיזור, הידוק בשכבות בהצפה של חול אינרטי לדרגה 98%, לפני הנחת הצינורות, מילוי בשכבות של 20 ס''מ לאחר הנחת הצינורות. | מ3 | 400000 | ILS | 2000 | 6.3.09
WE060012 | 20 | 120 | פינוי קרקע מזוהמת | העמסה, הובלה, פינוי, פריקה של עפר מזוהם בדלק לאתר מאושר ע''י הרשויות כולל מסירת אישור הרשויות לפנוי (לא כולל תשלום לאתר) | מ3 | 2400 | ILS | 20 | 6.3.12
WE060018 | 500 | 300 | הנחת צינור ''10-''12 | נחת צינור ''10-''12 עטוף: הובלה, פיזור, כיפוף והתקנת קשתות, עשיית פזות , אספקה והתקנה של עטיפה, הורדה לתעלה,בדיקות טייב. | מטר | 150000 | ILS | 500 | 6.3.18
WE060027 | 350 | 500 | שרוול ''30 | שרוול עד ''30 בקידוח אופקי/ בחפירה: יצור וריתוך שרוול ונשמים; קידוח אופקי והשחלת השרוול או חפירה התקנת השרוול. | מטר | 175000 | ILS | 350 | 6.3.27
WE060028 | 180 | 250 | השחלה צינור ''4-''10 | הנחה והשחלה צינור ''10 - ''4 בשרוול, התקנת טבעות וסנדלי תמך, התקנת אטם קצה שרוול, בדיקה חשמלית לחוסר מגע צינור/ שרוול. | מטר | 45000 | ILS | 180 | 6.3.28
WE060030 | 220 | 200 | ניקוז דלק באמצעות מכליות כביש | ניקוז דלק באמצעות מיכלית כביש נקיה עם משאבה עצמית , הובלה ופריקה במתקן המזמין, לרבות צנרת וחיבורים והסדרת גישה למיכלית. | מ3 | 44000 | ILS | 220 | 6.3.30
WE060032 | 2 | 10000 | העברת מולך קו ''10-''12. (ללא תלות באורך הקו). | מעבר מולוך לאורך קטע קו ''10-''12 מבוטל, כולל הספקת חנקן והאביזרים הנדרשים, הספקה והתקנה מלכודות זמניות | CMP | 20000 | ILS | 2 | 6.3.32
WE060035 | 500 | 100 | פרוק צנרת ''10-''12 | פירוק צנרת ''10-''12 טמונה: קבלת היתרים, חפירה, שליפת צינור משרוול , חיתוכים בקר, הוצאה, הובלה למחסן החברה וכסוי החפירה. | מטר | 50000 | ILS | 500 | 6.3.35
WE060040 | 850 | 200 | ריתוך צנרת ואביזרים | ריתוך צנרת ואביזרים (שורש ארגון), הכנה נוהל ריתוך והסמכת רתכים,רדיוגרפיה 100%. | ID | 170000 | ILS | 850 | 6.3.40
WE060043 | 2 | 12000 | התחברות לקו דלק ''10-''12 | התחברות לקו דלק ''10-''12 באמצעות מחבר W+E & CLAMP +RINGS, בדיקות אל הרס, ריתוך היקפי וריתוך ברגים ומדידת מיקום המחבים. | CMP | 24000 | ILS | 2 | 6.3.43
WE060045 | 4 | 2500 | hot tapping | ביצוע התחברות hot-tapping לצינור דלק באמצעות אביזר plidco split sleeve + nipple וקידוח הצינור בעת הזרמה. | ID | 10000 | ILS | 4 | 6.3.45
WE060046 | 20 | 150 | אספקה והתקנה של עטיפת מחבר פלידקו | אספה והתקנה של עטיפת מחבר ''PLIDCO'' בסרטים DENSO כולל פריימר וסרט מסטיק למילוי מדרגה בין מחבר ובין צינור. | ID | 3000 | ILS | 20 | 6.3.46
WE060048 | 250 | 20 | הסרת עטיפה תלת שכבתית | הסרה של עטיפה תלת שכבתית מסוג PP/PE, כולל ניקוי מכני מושלם של דופן הצינור, איסוף וסילוק חומרי העטיפה לאתר מורשה. | IDM | 5000 | ILS | 250 | 6.3.48
WE060050 | 6 | 1200 | שילוט אזהרה | אספקה והתקנה של שלטי אזהרה, כולל יסוד מבטון | יח' | 7200 | ILS | 6 | 6.3.50
WE060070 | 250 | 50 | עטיפת צנרת ואביזרים | עטיפה קרה של צנרת קשתות ואביזרים על פי מפרט מיוחד | IDM | 12500 | ILS | 250 | 6.3.70
WE060100 | 1 | 7000 | ביצוע DRAINAGE TEST לקו | ביצוע DRAINAGE TEST לקו כולל הוצאת דוח | CMP | 7000 | ILS | 1 | 6.3.99
WE060101 | 4 | 15000 | השלמת קצוות שרוול עד קוטר "24 | השלמת קצוות שרוול עד קוטר "24,ביצוע קצה שרוול מושלם לפי תוכנית מצורפת | יח | 60000 | ILS | 4 | 6.3.100
WE060103 | 120 | 150 | חיתוך קר לצנרת דלק | חיתוך קר לצנרת דלק שהיתה תפעולית | ID | 18000 | ILS | 120 | 6.3.102
WE090001 | 20 | 200 | יעה אופני | יעה אופני- שופל - כדוגמת קטרפילר 950 או ש''ע כולל הובלה ומפעיל. | ש'ע | 4000 | ILS | 20 | 6.5.01
WE090010 | 20 | 50 | מדחס דיזל | מדחס דיזל 600 רגל קוב דקה ללחץ מינימום של 67 בר. | ש'ע | 1000 | ILS | 20 | 6.5.10
WE090011 | 20 | 80 | משאבת ניקוזים | משאבת ניקוז לשאיבה פתוחה לספיקה של 100 מק''ש, עומד 20 מטר מופעלת אוויר/ חשמל או דיזל | ש'ע | 1600 | ILS | 20 | 6.5.11
WE090012 | 20 | 100 | כבאית עם מיכל מים ותרכזי קצף | כבאית עם מיכל מים ותרכזי קצף כולל צוות הפעלה מקצועי של כבאים | ש'ע | 2000 | ILS | 20 | 6.5.12
WE090013 | 30 | 100 | מכלית דלק | מכלית דלק בנפח של 30,000 ליטר לפחות, נקיה,כולל משאבת יניקה עצמית ונהג. | ש'ע | 3000 | ILS | 30 | 6.5.13
WE090014 | 20 | 100 | מנוף | מנוף בעל כושר הרמה 5 טון בזרוע 10 מטרים | ש'ע | 2000 | ILS | 20 | 6.5.14
WE090020 | 20 | 180 | מחפר Fiat allis HD15 | מחפר Fiat allis HD15 או ש"ע | ש'ע | 3600 | ILS | 20 | 6.5.39
WE100001 | 10 | 100 | מנהל עבודה | מנהל עבודה | ש'ע | 1000 | ILS | 10 | 6.5.21
WE100008 | 200 | 200 | שומר חמוש מאושר קב''ט תש''ן | שומר חמוש מאושר קב''ט החברה. תשלום אחיד לשמירה לילה, שבת, חג מעבר לשעות עבודה הנקובות בחוזה הקבלני אשרבאחריות הקבלן. | ש'ע | 40000 | ILS | 200 | 6.5.28
WE100009 | 20 | 40 | טנדר | טנדר דבל קבינה כולל נהג כדוגמת טיוטה היילקס או ש''ע. | ש'ע | 800 | ILS | 20 | 6.5.29
WE100013 | 70 | 80 | מסגר,צנר ורתך | מסגר,צנר ורתך מוסמך | ש'ע | 5600 | ILS | 70 | 6.5.33
WE110014 | 1 | 30000 | התארגנות לביצוע העבודה באתר כולל הובלת כלים וציוד | התארגנות לביצוע העבודה באתר כולל הובלת כלים וציוד | CMP | 30000 | ILS | 1
WE340001 | 1 | 52800 | ביצוע עבודות הגנה קתודית לפי מפרט מצ"ב | ביצוע עבודות הגנה קתודית, הכל מושלם, בהתאם למפרט ותוכניות עבודה מצורפים | CMP | 52800 | ILS | 1